Российская Федерация                                                                                    ОросойХолбоотоУлас                                                                 Республика Бурятия                                                                                                             БуряадУлас

Муйский район                                                                                                                    Муяынаймаг

Администрация муниципального образования                                «Муяынхудеегэйзахиргаан»

сельское поселение                                                                              гэhэн сомонойнютагайзасагай

«Муйская сельская администрация»                                                       байгууламжынзахиргаан

_____________________________________________________________________________________                671574, Республика Бурятия, Муйский район,  п. Усть-Муя, ул. Школьная     д.3

Тел. 8(30132)56180,факс 8(30132) 56267, E-mail:adm.um05@mail. ru Официальный сайт:www.  adm- muya.ru

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  05

04 марта 2019 года

Об обеспечении мер пожарной безопасности

в весенне - летний период 2019 года

На основании федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях усиления мер пожарной безопасности и своевременной подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду населенных пунктов и объектов различной формы собственности, расположенных на территории  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий по

предупреждению пожаров в весенне-летний период 2019 года на территории сельского поселения

2.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации сельского поселения, на официальных стендах, довести до сведения заинтересованных лиц. (отв. Тазырачева Е.Ф-срок 29.03.2018 г.)

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                В.П. Васянович

Приложение

к постановлению от 04.03.2019 г. № 05

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по предупреждению пожаров в  весенне-летний период 2019 года на территории сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 1 | Организовать совместно с представителями Государственной противопожарной службы проведение сходов граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности | 28.03.2019 г. | Администрация, ПЧ-67 (по согласованию) |
| 2 | Организовать работу населения, организаций, учреждений и предприятий по очистке территорий населенных пунктов поселения от мусора, сухой растительности и сухостоя. | В течение всего периода | Специалист администрации, руководители организаций, учреждений и предприятий |
| 3 | Организовать снос бесхозных строений, брошенных домов, построек, свалок, расположенных в противопожарных разрывах. | В течение всего периода | Администрация сельского поселения |
| 4 | Произвести объезд границ населенных пунктов и определить потенциально-опасные участки, где имеется угроза перехода лесного пожара | До 31 марта 2019 г. | Администрация сельского поселения совместно с Председателем комиссии ЧС и ПБ |
| 5 | Решить вопрос о вырубке лесных насаждений для выполнения необходимых противопожарных разрывов | До 01.05.2019 г. | Администрация сельского поселения совместно с представителями Муйского лесничества |
| 6 | Информировать население через средства массовой информации, листовки, памятки и стенды о противопожарной обстановке в поселении | Постоянно не реже 1 раз в две недели | Комиссия ЧС и ПБ, |
| 7 | На объектах с массовым пребыванием людей провести практические тренировки по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара | Постоянно | Комиссия ЧС и ОПБ, руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 8 | Организовать обследование жилищного фонда в целях подготовки к весенне-летнему периоду и отопительному сезону | По графику | Комиссия ЧС и ПБ, |
| 9 | Запретить сжигание мусора и производственных отходов на территории поселения. | В течение всего периода | Руководители предприятий, комиссия ЧС и ПБ, |
|  | Откорректировать списки техники приспособленной для целей пожаротушения и привлекаемой к тушению пожаров у населения. | До 01.05.2019 г. | Администрация |
| 11 | На водозаборном пункте обеспечить необходимый запас воды в накопительной ёмкости. | До 01.05.2019 г | МУП «Маяк» |
| 12 | Выполнить мероприятия, исключающие возможность угрозы распространения огня на здания и сооружения в населенных пунктах, расположенных в лесных массивах при лесных пожарах путем минерализации полос (устройство защитных полос шириной не менее пяти метров, удаление сухой растительности и т.д.) | До 01.05.2019 г | Комиссия ЧС и ОПБ, руководители предприятий, |
| 13 | При осложнении пожарной обстановки незамедлительно принимать решение о введении особого противопожарного режима | постоянно | Глава администрации, комиссия ЧС и ОПБ |
| 14 | Главе администрации сельского поселения организовать передачу информации в ЕДДС по вопросам обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2018 года | Постоянно | Глава администрации, комиссия ЧС |
| 15 | Провести заседание комиссии по ЧС и ПБ по выполнению организационно-технических мероприятий по предупреждению пожаров в весенне-летний период | До 15.05.2019 г | Комиссия ЧС, ПЧ-67 |
| 16 | Рекомендовать населению, имеющих земельные участки, строения, прилегающие к лесным массивам обустроить противопожарный разрыв шириной не менее 10 метров. | До 01.05.2019 г. | Население. |
| 17 | Иметь в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь (ёмкость с водой, вёдра, лопата, грабли). | постоянно | население |